## Funcionais
TESTE DE REQUISITOS FUNCIONAIS
ID do Teste | Requisito Funcional | Caso de Teste | Dados de Entrada | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observações
TF01 | RF01 | Visualizar todas as vagas | Nenhum | Lista completa de vagas cadastradas | Lista completa de vagas cadastradas em cards | Concluido
TF02 | RF02 | Abrir vaga específica | ID da vaga válida | Detalhes da vaga | Detalhes da vaga aparecem | Concluido
TF03 | RF03 | Pesquisar vagas | Palavra-chave | Lista com vagas |  | Em andamento
TF04 | RF04 | Enviar currículo | Nome, email, telefone, currículo em pdf | Currículo baixado na pasta | Currículo e outras informações são cadastradas | Concluido
TF05 | RF05 | Logar no sistema | Email e senha | Login com sucesso | Login do ADM ou empresa | Concluido | Falta validação no form
TF06 | RF06 | Cadastrar empresa | Informações da empresa | Empresa cadastrada | Empresa cadastrada com sucesso | Concluido | Falta validação no form
TF07 | RF07 | Editar empresa | Informações novas da empresa | Empresa editada | Empresa editadacom sucesso | Concluido | Falta validação no form
TF08 | RF08 | Deletar empresa | Id da empresa | Empresa deletada | Empresa deletada com sucesso | Concluido | Verificar se as vagas e currículos também são deletados
TF09 | RF09 | Desabilitar/habilitar empresa | Id da empresa | Empresa habilitada/desabilitada | Empresa habilitada/desabilitada com sucesso | Concluido
TF10 | RF10 | Cadastrar nova vaga | Informações da vaga | Vaga cadastrada | Vaga cadastrada com sucesso | Concluido | Falta validação no form
TF11 | RF11 | Editar vaga | Informações novas da vaga | Vaga editada | Vaga editada com sucesso | Concluido | Falta validação no form
TF12 | RF12 | Desabilitar/habilitar vaga | ID da vaga | Vaga habilitada/desabilitada | Vaga habilitada/desabilitada com sucesso | Concluido
TF13 | RF13 | Deletar uma vaga | ID da vaga | Vaga deletada | Vaga deletada com sucesso | Concluido | Verificar se os currículos dessa vaga são deletados
TF14 | RF14 | Visualizar currículos | Nenhum | Lista de currículos |  | Em andamento

## Não funcionais
TESTE DE REQUISITOS FUNCIONAIS
Prioridade | Categoria | Id do teste | Requisito não funcional | Casos de Teste Exemplos | Anotações
Alta | Usabilidade | TNF01 | NF01 | Redimensionar a tela, testar em diferentes resoluções, verificar o funcionamento de elementos touch em dispositivos móveis. | Apenas imagens estavam apresentando problemas de responsividade, já foi arrumado
Alta | Desempenho | TNF02 | NF02 | Medir o tempo de carregamento da página inicial, de páginas internas e após realizar diferentes ações. | Está rápido.
Alta | Segurança | TNF03 | NF03 | Testar a vulnerabilidade a ataques comuns (injeção de SQL, XSS), verificar a criptografia de dados sensíveis, validar as permissões de acesso.
Média | Desempenho | TNF04 | NF04 | Realizar testes de carga com um número crescente de usuários simultâneos, monitorar o consumo de recursos do servidor.
Alta | Usabilidade | TNF05 | NF05 | Realizar testes de usabilidade com usuários reais, analisar a taxa de erros e o tempo de conclusão de tarefas.
Média | Usabilidade | TNF06 | NF06 | Avaliar a estética da interface, a consistência visual e a hierarquia da informação.
Alta | Compatibilidade | TNF07 | NF07 | Testar o sistema em diferentes versões dos navegadores, verificar o layout e o funcionamento das funcionalidades. | Sem diferenças entre os navegadores
Alta | Disponibilidade | TNF08 | NF08 | Monitorar a disponibilidade do sistema por um período prolongado, simular falhas de hardware e software.